## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski - Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 3+249
Lp. | Podstawy (SST) | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  | Nazwa | Ilość | zł. | zł.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | xxx | xxx | xxx | xxx
1. | D.01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | xxx | xxx | xxx | xxx
1.1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.085
2 | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg i ulic | xxx | xxx | xxx | xxx
2.1. |  | Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją | mb | 26
2.2. |  | Rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją | mb | 14
2.3. |  | Rozebranie nawierzchni z prefabrykatów betonowych (KOSTKA) wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 8
2.4. |  | Cięcie nawierzchni asfaltowej | m | 14
2.5. |  | Ręczne rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 4
2.6. |  | Ręczne rozberanie podbudowy z betonu wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 4
2.7. |  | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15cm wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 4
2.8. |  | Rozebranie słupków do znaków drogowych | szt. | 2
2.9. |  | Zdjęcie tarcz znaków drogowych | szt. | 2
2.10 |  | Rozebranie poręczy ochronnych | szt. | 10
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | [5 empty] | 0
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE | xxx | xxx | xxx | xxx
3 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | xxx | xxx | xxx | xxx
3.1. |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii IV | m | 30
3.2. |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 1,0m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii IV. | m | 30
3.3. |  | Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fiˇ125ˇmm | m | 20
3.4. |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110,0 mm w wykopie - rura osłonowa HDPE 110/6,3 mm | m | 30
3.5. |  | Fundamenty betonowe z betonu min. C15/20 - fundament pod maszt wysoki | szt | 2
3.6. |  | Fundamenty prefabrykowane pod sterownik | szt | 1
3.7. |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV | m3 | 2
3.8. |  | Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym C15/20 | m3 | 2
Razem: ROBOTY ZIEMNE | [5 empty] | 0
| D.04.00.00 | PODBUDOWY | xxx | xxx | xxx | xxx
4 | D.04.01.01 | Profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | xxx | xxx
4.1. |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża gł. koryta do 20 cm | m2 | 71
5. | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca i odcinająca | xxx | xxx | xxx | xxx
5.1. |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 15 cm, piasek | m2 | 71
6 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | xxx | xxx | xxx | xxx
6.1. |  | Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego | m2 | 71
7 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | xxx | xxx | xxx | xxx
7.1. |  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 10
7.2. |  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 10cm | m2 | 61
Razem: PODBUDOWY | [5 empty] | 0
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | xxx | xxx | xxx | xxx
8 | D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 8cm na podsypce cem-piask. gr 3cm | xxx | xxx | xxx | xxx
8.1 | D.08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. gr 3cm chodniki (szara) | m2 | 61
8.2 | D.08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. gr 3cm zjazd czerwona | m2 | 10
8.3. | WT2 2014 | Nawierzchnia bitumiczna AC 11S gr. 4cm | m2 | 60
Razem: NAWIERZCHNIE | [5 empty] | 0
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | xxx | xxx | xxx | xxx
9.1. | D.06.01.01 | Plantowanie skarp rowów, wykopów i nasypów wraz z profilowaniem rowów z obrobieniem na czysto | m2 | 75
9.2. | D.06.01.01 | Humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich oraz rowów – grubość 10 cm | m2 | 75
Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | [5 empty] | 0
| D.07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | xxx | xxx | xxx | xxx
10 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | xxx | xxx | xxx | xxx
10.1 |  | Oznakowanie poziome (grubowarstwowe zgodnie z SOR) | komplet | 1
11 | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | xxx | xxx | xxx | xxx
11.1. |  | Oznakowanie pionome zgodnie z SOR | komplet | 1
12 | D.07.06.02; D-07.01.01/07.02.01./07.202.02 | Elementy bezpieczeństwa ruchu - znaki aktywne, progi, radary |  | xxx | xxx | xxx
12.1. |  | Komplet zgodny z SOR | komplet | 1
Razem: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | [5 empty] | 0
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | xxx | xxx | xxx | xxx
13 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe | xxx | xxx | xxx | xxx
13.1. | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,075 m²) | m | 15
13.2. | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych na zjazdach 15x22 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,08 m²) | m | 10
13.3. | D.08.01.01 | Ustawienie krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej i na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,08 m²) | m | 145
Razem: ELEMENTY ULIC | [5 empty] | 0
| D.07.03.01 | DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH i budowa sygnalizacji świetlnej | xxx | xxx | xxx | xxx
14.1. |  | Mechaniczne stawianie masztów sygnalizacyjnych wysokich w gruncie kategorii IV | szt. | 1
14.2. |  | Montaż wysięgnika na maszcie wysokim | szt. | 1
14.3. |  | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu "na mokro" | szt. | 1
14.4. |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach , pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x10mm2 | m | 70
14.5 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach , pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKSY 7x1,5mm2 | m | 70
14.6 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach , pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKSY 5x1,5mm2 | m | 40
14.7. |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach , pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKSY 4x1,5mm2 | m | 40
14.8. |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach , pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKSY 3x1,5mm2 | m | 110
14.9. |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach , pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel UTP5kat | m | 30
14.10. |  | Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 - kabel YKY 5x10mm2 | m | 6
14.11. |  | Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1kV, kabel nieuzbrojony o ilości żył do 7 | m | 28
14.12. |  | Układanie bednarki w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 - bednarka ocynkowana 30x4 mm | m | 40
14.13. |  | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, wykonanie spawu w wykopie, przewód z bednarki o przekroju 120 mm2 | szt. | 5
14.14. |  | Montaż 1 kpl. konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie | kpl. | 4
14.15. |  | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach o ilości komór do 2 | szt. | 2
14.16. |  | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach o ilości komór do 4 | szt. | 2
14.17. |  | Montaż wspornika sygnalizatorów ulicznych na konstrukcji lub wysięgniku | kpl. | 2
14.18. |  | Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilości komor do 4 | szt. | 2
14.19. |  | Montaż ekranu kontrastowego na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych | szt. | 2
14.20. |  | Montaż przycisku dla pieszych sygnalizacji świetlnej | szt. | 2
14.21. |  | Montaż kamery | szt. | 2
14.22. |  | Montaż sygnalizatora akustycznego sygnalizacji świetlnej | szt. | 1
14.23. |  | Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie - sterownik sygnalizacji świetlnej | szt. | 1
14.24. |  | Programowanie sterownika | kpl. | 1
14.25. |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych | szt. | 2
14.26 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt. | 2
14.27 |  | Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji - znak przejścia dla pieszych | szt. | 2
14.28 |  | Badanie linii kablowej niskiego napięcia NN, o ilości żył 5 | odc. | 3
14.29 |  | Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej, o ilości żył do 7 | odc. | 13
14.30. |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 5
Razem: INNE ROBOTY
| D.10.00.00 | INNE ROBOTY | xxx | xxx | xxx | xxx
15.1. | D-00.00.00 zał. nr 2 | Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów budowlanych | ryczałt | 1
15.2. | D.01.03.04 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm - wraz z wykopem zasypką i zagęszczeniem | mb | 20
Razem: INNE ROBOTY | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT 23%
Ogółem wartość kosztorysowa robót
```